## 2021年日程安排
研究生科研能力提升计划项目日程安排
序号 | 日程 | 时间 | 内容 | 负责人 | 说明 | 需提交材料
1 | 发布通知 | 4月11日 | 学校发布立项通知 | 研究生院培养办
2 | 项目申请 | 4月11日至4月18日 | 导师组织学生填写电子版申报书、承诺书、评审书，并上报学院 | 各学院 | 相关材料可以在学院以电子版形式留存 | 申请人向学院提交： 1.《承诺书》 2.《申请书》 3.《科研能力提升计划项目汇总表》
3 | 项目评审 | 4月18日至4月22日 | 学院组织评审申报材料,并对拟资助项目公示 | 各学院 | 学院各学科成立评审组对申报书进行评审（评审标准参见评审书），各学院根据项目负责人所属研究生类别分组评审，即学术学位和专业学位各一组，分别采取不同评价标准进行评审。 | 评审组向学院提交： 1.《评审书》
4 | 学院立项公示 | 4月23日至4月25日 | 学院对评审结果进行公示，公示期为3天 | 各学院
5 | 学校审查公示 | 4月26日至4月28日 | 研究生院对立项进行审查后公示，公示期为3天 | 研究生院培养办 | 《科研能力提升计划项目汇总表》需纸质版、学院领导签字并盖院章 | 学院向研究生院提交： 1.《科研能力提升计划项目汇总表》
6 | 项目实施 | 4月至11月 | 开展项目研究 | 项目负责人
7 | 项目结题 | 11月中下旬 | 学院评审组对项目完成情况进行结题检查，采取公开答辩方式进行。 | 各学院 |  | 项目负责人向学院提交： 1.《结题报告》 2.成果相关证明材料 评审组向学院提交： 1.《项目结题评审汇总表》
8 | 学院结题公示 | 11月中下旬 | 学院对结题结果进行公示，公示期为3天 | 各学院 | 1.结题标准：项目任务完成并达到结题科研成果要求评定为通过结项；至结题答辩项目尚未达到结题科研成果要求但评审组认定项目能在预期内（截止到次年3月30日）产出成果，评定为基本结项，否则评定为不通过结项。 2.无故不参加结题答辩的，务必将前期启动经费如数返还，并取消优秀毕业生、优秀学位论文评选资格。
9 | 学校结题审查公示 | 11月中下旬 | 研究生院对结题情况及成果进行审查，结果公示3天。 | 研究生院培养办 |  | 学院向研究生院提交： 1.《项目结题评审汇总表》 2.《科研成果汇总表》