北京工商大学研究生科研学术创新项目管理规定

第一章 总则

第一条 为推动创新型人才的培养，提高研究生科研创新能力和综合学术素质，全面提升研究生培养质量，学校决定设立“北京工商大学研究生科研学术创新基金项目”（以下简称研究生科研学术创新项目）。

第二章 指导思想

第二条 鼓励创新：鼓励研究生自主创新、自由探索，可采取预设选题指南与自由选题两种方式。

第三条 力求精品：成果不求大，但求新、求深、求独创。

第四条 倡导国际性：鼓励开展国际合作研究，鼓励在高水平国际期刊或在重要国际学术会议上发表研究成果。
第三章 立项规划

第五条 研究生科研学术创新项目为科研课题，学术型项目、专业学位型项目两种分别立项。
1.学术型项目成果的形式可为学术论文、发明专利。
2.专业学位型项目成果形式可为调研报告、案例分析、产品设计研发、发明专利。
第六条 学术型项目分为重点项目、一般项目，重点项目10000元，一般项目5000元；专业学位型项目5000元。
第七条 每年4-5月开展项目申报工作，研究生部根据上一年完成情况，下达立项名额至各学院，由学院组织申报、评审，经公示无异议后报研究生部，研究生部一并在网上公示，经批准立项的项目立即进入实施阶段，实施周期为1年。
第八条 每年11月开展项目中期检查，由各学院具体实施，实施流程详见《研究生科研创新基金项目立项、中期检查、结项流程》中期检查不通过者，取消资助。

第九条 结项阶段，学校将对取得高水平研究成果的项目进行适当奖励，并根据项目完成情况对各学院下一年度的申报限额进行适当调整。

第十条 各学院可提供配套资金，提高对研究生科研学术创新项目的资助力度。
第四章 项目申报与立项评审

第十二条 申报范围与条件：

1.项目申报面向我校全日制在校研究生。
2.项目申请人必须能够在学籍规定的学习期限内按时完成项目。
3.项目申请人及主要参加人在学期间未受过学校处分、未出现过学术违纪情况。
4.项目申请人必须真正承担和负责组织、指导项目的实施。本人不能从事实质性研究工作的不得申报。
5.项目申请人当年只能申报或者参加一个项目。

第十三条 项目申报与评审具体工作程序：

1.在学校公布的申报时间内，申请人向所在学院提交《研究生科研学术创新基金项目申请书》、《研究生科研学术创新基金项目评审书》和《研究生科研学术创新基金项目承诺书》，由学院自行组织公开评审，评审可采取答辩、评审申报材料等多种形式，评审专家组成员不含申请人指导教师。
2.为保证项目按时保质完成，使学校科研基金得到有效使用，批准立项的项目，申请人须签署《研究生科研学术创新基金项目承诺书》，承诺书一式两份，由申请人和导师亲笔签名、学院盖章和学院学术委员会主任签章，一份留存，一份返回申请人。

3.各学院将评审安排报研究生部，研究生部组织相关人员对评审过程监督检查。

第五章 经费管理与使用

第十四条 研究生科研学术创新基金项目的经费，由申请者自主管理，经费分两次报销。

1.中期检查通过者，报销立项至中期阶段发生的经费；

2.结题通过者，报销中期检查至结项阶段的经费（报销票据年限按照学校财务规定执行），报销具体使用详见附则《北京工商大学研究生科研学术创新基金项目经费使用管理办法》。

第十五条 学校对项目经费使用中的违法违规问题，有权对项目申请人采取通报批评、冻结经费、限制申报资格等措施。
第六章 结项管理

第十六条 研究生科研学术创新基金项目一经立项，《研究生科研学术创新基金项目申请书》即作为具有约束力的协议，项目负责人必须严格履行，不得随意更改。

第十七条 结项标准
1.以学术论文作为结项的，论文要求：

（1）SCI收录；

（2）EI期刊收录；

（3）CSSCI收录（最新版）；

（4）中文核心期刊（北京大学《中文核心期刊要目总览》（最新版））；

（5）项目负责人为第一作者，第一署名单位：北京工商大学。已被采用、尚未刊发的论文应有相应的正式录用证明。

2.以发明专利结项的，须提供正式证明材料。

3.项目成果在发表或出版时应标注“北京工商大学研究生科研学术创新基金项目资助”字样，否则不予结项。

4.项目如未能结项，项目负责人应退还部分项目资助资金，不能再申请学校有关学术资助。

5.学术型重点项目结题成果为学术论文的，须第一作者1篇、第二作者（导师第一作者）1篇，学术型一般项目结题要求为2篇第二作者（导师第一作者）的学术论文，理工科项目结题也可以为实用性专利。
6.专业学位型项目结题鼓励以产品研发、系统设计、发明专利、高质量的调研报告为结题成果等。其中，调研报告须满足以下几点要求：（1）写实性。调研报告要以大量现实数据和事实为基础。（2）针对性。调研报告要有明确的意向，相关数据、事实收集都是针对和围绕某一综合性或是专题性问题展开的，确保数据真实可靠。（3）逻辑性。调研报告离不开确凿的事实，但不能是材料的机械堆砌，是对核实无误的数据和事实进行严密的逻辑论证。专业学位型项目结题成果也可以为学术论文，具体要求同学术型一般项目一致。
第十八条 结项流程
受本基金资助的研究生应在规定时间内完成项目计划内容。计划完成后，填写《北京工商大学研究生科研学术创新基金项目结题报告》，报送学院，由学院组织专家评审。

第七章 附则

第十九条 本规定所形成的知识产权归属北京工商大学。

第二十条 本规定由研究生部负责解释，自发布之日起实施。
























































































